## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO
|  | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [6 empty] | 209512.292 |  | 2116.288
[6 empty] | DATA BASE | 2017-08-01 |  | 190465.72 |  | 21162.86
EMPREENDIMENTO: REFORMA DO POLIESPORTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO | [5 empty] | BDI | 22.22% |  | 0.9
AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Corguinho-MS |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,64%(HORA) 73,76%(MÊS) - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO | TOTAL | PERC | CONC | PROP
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PUBLICIDADE | M² | 8 | 331.54 | 2652.32 | 1.253% | 2387.08 | 265.24 | 0 | 331.54 | 271.27
1.2 | Comp 07 | MATERIAL DE PUBLICIDADE - PLACA DE INAUGURAÇÃO | UNID | 1 | 737.5 | 737.5 | 0.3485% | 663.74 | 73.76 | 0 | 737.5 | 603.42
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 3389.82 | 1.602% | 3050.82 | 339 | 0 | 0
3.0 |  | ILUNINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE ESPORTES | [7 empty] | 0 | 0
3.1 | COMP 01 | REFLETOR DE LED 100W | UNID | 44 | 397.65 | 17496.6 | 8.268% | 15746.93 | 1749.67 | 0 | 397.65 | 325.36
3.2 | COMP 02 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UNID | 8 | 127.45 | 1019.6 | 0.4818% | 917.63 | 101.97 | 0 | 127.45 | 104.28
3.3 | COMP 03 | MÃO FRANCESA | UNID | 16 | 59.99 | 959.84 | 0.4535% | 863.85 | 95.99 | 0 | 59.99 | 49.08
3.4 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNID | 12 | 172.53 | 2070.36 | 0.9783% | 1863.32 | 207.04 | 0 | 172.53 | 141.17
3.5 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") | M | 500 | 9.22 | 4610 | 2.178% | 4148.99 | 461.01 | 0 | 9.22 | 7.55
3.6 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 720 | 4.38 | 3153.6 | 1.49% | 2838.23 | 315.37 | 0 | 4.38 | 3.59
3.7 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 3600 | 5.89 | 21204 | 10.02% | 19083.59 | 2120.41 | 0 | 5.89 | 4.82
3.8 | COMP 04 | POSTE DE CONCRETO | UNID | 8 | 1035.84 | 8286.72 | 3.916% | 7458.04 | 828.69 | -0.01 | 1035.84 | 847.52
3.9 | 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW | H | 16 | 164.76 | 2636.16 | 1.246% | 2372.54 | 263.62 | 0 | 164.76 | 134.81
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 61436.88 | 29.03% | 55293.12 | 6143.77 | -0.01 | 0
4.0 |  | COBERTURA DA ARQUIBANCADA | [7 empty] | 0 | 0
4.1 | 74077/003 | LOCAÇÃO DA OBRA | M² | 621.36 | 5.67 | 3523.11 | 1.665% | 3170.79 | 352.32 | 0 | 5.67 | 4.64
4.2 | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA | M | 180 | 52 | 9360 | 4.423% | 8423.99 | 936.01 | 0 | 52 | 42.55
4.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M³ | 6.48 | 69.76 | 452.04 | 0.2136% | 406.83 | 45.21 | 0 | 69.76 | 57.08
4.4 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 0.24 | 52.9 | 12.69 | 0.005996% | 11.42 | 1.27 | 0 | 52.9 | 43.29
4.5 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 19.2 | 62.29 | 1195.96 | 0.5651% | 1076.36 | 119.6 | 0 | 62.29 | 50.97
4.6 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM | KG | 115.2 | 12.95 | 1491.84 | 0.7049% | 1342.65 | 149.19 | 0 | 12.95 | 10.6
4.7 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 1.92 | 354.59 | 680.81 | 0.3217% | 612.72 | 68.1 | -0.01 | 354.59 | 290.13
4.8 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 1.92 | 115.95 | 222.62 | 0.1052% | 200.35 | 22.27 | 0 | 115.95 | 94.87
4.9 | 73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL - PILARES | KG | 939.84 | 10.47 | 9840.12 | 4.65% | 8856.1 | 984.02 | 0 | 10.47 | 8.57
4.10 | 73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL - VIGAS | KG | 950.4 | 10.47 | 9950.68 | 4.702% | 8955.61 | 995.07 | 0 | 10.47 | 8.57
4.11 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 310.68 | 28.14 | 8742.53 | 4.131% | 7868.27 | 874.26 | 0 | 28.14 | 23.03
4.12 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 310.68 | 44.39 | 13791.08 | 6.517% | 12411.97 | 1379.11 | 0 | 44.39 | 36.32
4.13 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 86.3 | 38.35 | 3309.6 | 1.564% | 2978.63 | 330.97 | 0 | 38.35 | 31.38
4.14 | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M² | 310.68 | 36.03 | 11193.8 | 5.289% | 10074.41 | 1119.39 | 0 | 36.03 | 29.48
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 73766.88 | 34.86% | 66390.1 | 7376.79 | -0.01 | 0
5.0 |  | REFORMA PISCINA | [7 empty] | 0 | 0
5.1 | COMP 05 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UNID | 1 | 8092.21 | 8092.21 | 3.824% | 7282.98 | 809.23 | 0 | 8092.21 | 6621.02
5.2 | COMP 06 | REVESTIMENTO EM VINIL PARA PISCINA 0,60 MM | M² | 157.5 | 174.3 | 27452.25 | 12.97% | 24707.02 | 2745.23 | 0 | 174.3 | 142.61
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 35544.46 | 16.8% | 31990 | 3554.46 | 0 | 0
6.0 |  | PINTURA DA QUADRA | [7 empty] | 0 | 0
6.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 1968 | 2.78 | 5471.04 | 2.585% | 4923.93 | 547.11 | 0 | 2.78 | 2.28
6.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 1968 | 9.6 | 18892.8 | 8.927% | 17003.51 | 1889.29 | 0 | 9.6 | 7.86
6.3 |  | SUBTOTAL |  |  |  | 24363.84 | 11.51% | 21927.44 | 2436.4 | 0 | 0
7.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 0 | 0
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 123.23 | 6161.5 | 46.94% | 5545.34 | 616.16 | 0 | 123.23 | 100.83
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 95 | 32.95 | 3130.25 | 23.85% | 2817.22 | 313.03 | 0 | 32.95 | 26.96
| 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 95 | 20.71 | 1967.45 | 14.99% | 1770.7 | 196.75 | 0 | 20.71 | 16.95
| 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 20.75 | 1867.5 | 14.23% | 1680.74 | 186.76 | 0 | 20.75 | 16.98
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 13126.7 | 6.203% | 11814 | 1312.7 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 211628.58 | 100% | 190465.48 | 21163.12 | -0.02 | 0
0
[8 empty] | 187414.66 | 20824.12 |  | 0
[9 empty] | 208238.78 |  | 0
0
|  | THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA |  | MARCELA RIBEIRO LOPES |  |  |  | 3050.82 | 339 |  | 0
|  | ENGENHEIRO CIVIL CREA 11.027/D-MS |  | PREFEITA MUNICIPAL |  |  |  |  | 3389.82 |  | 0
0
0
0
0
0
0

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CRONOGRAMA GERAL DO INVESTIMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2
|  |  |  | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3389.82 | 1.602% | 3389.82 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 3050.838 | 338.982 | 0 | 0
3.0 | ILUNINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL | 61436.88 | 29.03% | 30718.44 | 50% | 50% | 30718.44 | 50% | 100% | 27646.596 | 3071.844 | 27646.596 | 3071.844
4.0 | COBERTURA DA ARQUIBANCADA | 73766.88 | 34.86% | 29506.752 | 40% | 40% | 44260.128 | 60% | 100% | 26556.0768 | 2950.6752 | 39834.1152 | 4426.0128
5.0 | REFORMA PISCINA | 35544.46 | 16.8% | 10663.338 | 30% | 30% | 24881.122 | 70% | 100% | 9597.0042 | 1066.3338 | 22393.0098 | 2488.1122
6.0 | PINTURA DA QUADRA | 24363.84 | 11.51% | 12181.92 | 50% | 50% | 12181.92 | 50% | 100%
7.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13126.7 | 6.203% | 2625.34 | 20% | 20% | 10501.36 | 80% | 100% | 2362.806 | 262.534 | 9451.224 | 1050.136
SUB-TOTAL |  | 211628.58 | 100% | 89085.61 | 42.1% |  | 122542.97 | 57.9%
ACUMULADO |  | 211628.58 | 100% | 89085.61 | 42.1% |  | 211628.58 | 100%
CONCEDENTE |  | 190465.72 | 90% | 80177.0482 | 42.1% | 42.1% | 110288.6718 | 57.9% | 100%
PROPONENTE |  | 21162.86 | 10% | 8908.5618 | 42.1% | 42.1% | 12254.2982 | 57.9% | 100%
| THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA |  |  | MARCELA RIBEIRO LOPES
| ENGENHEIRO CIVIL CREA 11.027/D-MS |  |  | PREFEITA MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PUBLICIDADE
Altura |  |  | 2
Comprimento |  |  | 4
Total |  |  | 8 | m²
1.2 | MATERIAL DE PUBLICIDADE - PLACA DE INAUGURAÇÃO
Placa de Granito de 0,8 x 0,60 e Placa de Inox de 0,60 x 0,40
3.0 | ILUNINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE ESPORTES
3.1 | REFLETOR DE LED 100W
Serão 8 poste de concreto com 3 refletores cada = 8 x 3 = 24 unid
Serão 20 refletores dentro do ginásio e esportes = 20 unid
3.2 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM
1 Cruzeta para cada poste = 8 unidades
3.3 | MÃO FRANCESA
Cada cruzeta será sustentada por 2 mão francesa = 8 x 2 = 16 unid
3.4 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
Cada poste receberá 1 caixa de passagem e ao longo do trecho até o quadro terá mais
4 unidades = 12 unidades
3.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")
Previsão de uso de 500 metro de eletroduto para passagem de fio e cabos
3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
Previsão de 720,00 metros de fio de 4 mm², alimentação refletores
3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
Previsão de 3.600,00 metros de fio de 6 mm², alimentação refletores
3.8 | POSTE DE CONCRETO
Serão instalados 8 postes de concreto
3.9 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
Previsto 2 hora por poste = 2 x 8 = 16 horas
4.0 | COBERTURA DA ARQUIBANCADA
4.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
Area da cobertura
Comprimento |  | 86.3
Largura |  | 3.6
Total |  | 621.36 | m²
4.2 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA
Será executada 30 estacas com 6 metros cada = 180,00 metros
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
Blocos | x 30
0,6 X 0,6 X 0,6 X 30= |  | 6.48 | m³
4.4 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
Área de escavação - área blocos 40 x 40 x 40
5,62 - ( 0,40 x 0,40 x 0,40) = |  |  | 0.24 | m³
4.5 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X
Área dos blocos 40 x 40 x 40
(0,40 x 4) x 0,40 x 26 = |  |  | 19.2 | m²
4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM
Gaiolas de 40 x 40 x 3 em cada sentido |  |  |  | 115.2 | kg
4.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
Blocos de 40 x 40 x 26 unid |  |  |  | 1.92 | m³
4.8 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
Blocos de 40 x 40 x 26 unid |  |  |  | 1.92 | m³
4.9 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL - PILARES
Pilares 26 unidades
Altura | 3.56 | metros
Peso Perfil | 4,4/ metro |  | (duplo)
Total | 939.84 | kg
4.10 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL - VIGAS
Vigas para sustentação das terças = 26 unidades
Comprimento | 3.6 | metros
Peso Perfil | 4,4/ metro |  | (duplo)
Total | 950.4 | kg
4.11 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
Area da cobertura
Comprimento |  | 86.3
Largura |  | 3.6
Total |  | 310.68 | m²
4.12 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
Area da cobertura
Comprimento |  | 86.3
Largura |  | 3.6
Total |  | 310.68 | m²
4.13 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
Fechamento entre a telha e a terça
Comprimento da arquibancada |  |  | 86.3 | metro
4.14 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS
Area da cobertura
Comprimento |  | 86.3
Largura |  | 3.6
Total |  | 310.68 | m²
5.0 | REFORMA PISCINA
5.1 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H
Será instalada 1 bomba de 15 HP no lugar da bomba queimada
5.2 | REVESTIMENTO EM VINIL PARA PISCINA 0,60 MM
Area da piscina - Piscina possui uma divisão no meio no sentido perpendicular ao comprimento de 15,00 metros
Comprimento |  | 15 | metros
Largura |  | 5 | metros
Profundidade |  | 1.65 | metros
Total |  | 157.5 | m² | ( 15 x 2 + 5 x 4) x 1,65 + 15 x 5 = 157,50 m²
6.0 | PINTURA DA QUADRA
6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
Comprimento |  | 41 | metros
Largura |  | 20.5 | metros
Pé Direito |  | 8 | metros
Total |  | 1968 | m² | (41*2+20,5*2)*8*2 = 1.968,00 m²
6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Comprimento |  | 41 | metros
Largura |  | 20.5 | metros
Pé Direito |  | 8 | metros
Total |  | 1968 | m² | (41*2+20,5*2)*8*2 = 1.968,00 m²
THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 11.027/D-MS

## COMP
COMP 01 |  | REFLETOR DE LED 100W | UN | QDADE | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.63 | 29.26
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.1 | 36.2
MERCADO |  | REFLETOR COMPLETO | UNID | 1 | 259.9 | 259.9
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 325.36
|  | BDI 22,22% |  |  |  | 72.295
|  | TOTAL |  |  |  | 397.655
|  | PETEL | 263.9
|  | ELETRICA ZAN | 222.92
|  | POLO | 259.9
|  | MEDIANA | 259.9
COMP 02 |  | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | QDADE | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.63 | 14.63
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.1 | 18.1
SINAPI | 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UNID | 1 | 71.55 | 71.55
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 104.28
|  | BDI 22,22% |  |  |  | 23.171
|  | TOTAL |  |  |  | 127.451
COMP 03 |  | MÃO FRANCESA | UN | QDADE | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.63 | 7.31
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.1 | 9.05
SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,BRANCO | UNID | 1 | 32.72 | 32.72
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 49.08
|  | BDI 22,22% |  |  |  | 10.9056
|  | TOTAL |  |  |  | 59.9856
COMP 04 |  | POSTE DE CONCRETO | UN | QDADE | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 14.63 | 43.89
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.1 | 54.3
SINAPI | 5045 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UNID | 1 | 749.33 | 749.33
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 847.52
|  | BDI 22,22% |  |  |  | 188.3189
|  | TOTAL |  |  |  | 1035.8389
COMP 05 |  | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | QDADE | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.63 | 14.63
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.1 | 18.1
SINAPI | 00039925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UNID | 1 | 6588.29 | 6588.29
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 6621.02
|  | BDI 22,22% |  |  |  | 1471.1906
|  | TOTAL |  |  |  | 8092.2106
COMP 06 |  | REVESTIMENTO EM VINIL PARA PISCINA 0,60 MM | UN | QDADE | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.43 | 14.43
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.93 | 17.93
MERCADO |  | Revestimento Vinil 0,60 MM | M² | 1 | 110.254 | 110.25
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 142.61
|  | BDI 22,22% |  |  |  | 31.6879
|  | TOTAL |  |  |  | 174.2979
|  |  | TOTAL | ÁREA | R$ / M²
|  | CIA DAS ÁGUAS | 17365 | 157.5 | 110.254
|  | VALENTE | 31900 | 157.5 | 202.5397
|  |  |  | 157.5 | 0
|  | MEDIANA |  |  | 110.254
COMP 07 |  | MATERIAL DE PUBLICIDADE - PLACA DE INAUGURAÇÃO | UN | QDADE | CUSTO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.43 | 7.21
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.93 | 8.96
SINAPI | 00038633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 4 | 15.72 | 62.88
SINAPI | 00011795 | GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.48 | 494.33 | 237.27
SINAPI | 00010853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 1 | 64.13 | 64.13
SINAPI | 00012760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 0.24 | 915.57 | 219.73
SINAPI | 00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 | 0.81 | 3.24
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 603.42
|  | BDI 22,22% |  |  |  | 134.0799
|  | TOTAL |  |  |  | 737.4999