## cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NA VILA VERIDIANA, NO MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.
Município(s): Corguinho (MS)
Local: Diversas Ruas - Vila Veridiana
Prazo Exec.: 360 dias
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | 11 ª | 12 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 50,00% 24.736,20 | 5,00% 2.473,13 | 4,50% 2.225,81 | 4,50% 2.225,81 | 4,50% 2.225,82 | 4,50% 2.225,81 | 4,50% 2.225,81 | 4,50% 2.225,82 | 4,50% 2.225,81 | 4,50% 2.225,81 | 4,50% 2.225,82 | 4,50% 2.220,87 | 100,00% 49.462,52
02 - MICRODRENAGEM |  | 13,68% 274.846,98 | 13,68% 274.646,15 | 13,67% 274.646,16 | 13,68% 274.646,15 | 13,67% 274.572,34 | 3,16% 63.510,51 | 3,16% 63.510,50 | 3,16% 63.510,51 | 3,17% 63.510,51 | 3,16% 63.510,50 | 7,91% 158.776,27 | 7,90% 158.649,25 | 100,00% 2.008.335,83
02.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 94.372,18; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 94.325,02; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 94.325,02; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 94.325,02; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 94.277,86 | 100,00% 471.625,10
02.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | 10,00% 127.148,03 | 10,00% 127.021,01 | 10,00% 127.021,02 | 10,00% 127.021,01 | 10,00% 127.021,01 | 5,00% 63.510,51 | 5,00% 63.510,50 | 5,00% 63.510,51 | 5,00% 63.510,51 | 5,00% 63.510,50 | 12,50% 158.776,27 | 12,50% 158.649,25 | 100,00% 1.270.210,13
02.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 20,00% 53.326,77; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 20,00% 53.300,12; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 20,00% 53.300,12; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 53.300,12; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 53.273,47 | 100,00% 266.500,60
03 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 196.148,71; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 196.050,69; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 196.050,68; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 196.050,70; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 195.952,67 | 100,00% 980.253,45
03.01 - TERRAPLANAGEM |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 14.961,25; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 14.953,77; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 14.953,77; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 14.953,78; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 14.946,30 | 100,00% 74.768,87
03.02 - PAVIMENTAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 20,00% 181.187,46; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 20,00% 181.096,92; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 20,00% 181.096,91; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 20,00% 181.096,92; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 181.006,37 | 100,00% 905.484,58
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 20,00% 30.774,40; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 20,00% 30.759,02; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 30.759,03; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 40,00% 61.502,67 | 100,00% 153.795,12
05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 100,00% 43.897,95 | 100,00% 43.897,95
06 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 9.450,19; Etapas de Execução / Desembolso 11 ª: 50,00% 23.613,67; Etapas de Execução / Desembolso 12 ª: 30,00% 14.163,49 | 100,00% 47.227,35
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 9,12% 9.304,38 | 8,44% 8.601,20 | 8,44% 8.601,21 | 14,40% 14.675,04 | 14,41% 14.685,23 | 7,97% 8.122,22 | 7,97% 8.122,23 | 8,91% 9.080,18 | 2,94% 2.996,16 | 3,23% 3.291,69 | 7,50% 7.643,25 | 6,67% 6.787,21 | 100,00% 101.910,00
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 308.887,56 308.887,56 | 285.720,48 594.608,04 | 285.473,18 880.081,22 | 487.695,71 1.367.776,93 | 487.534,08 1.855.311,01 | 269.909,22 2.125.220,23 | 269.909,24 2.395.129,47 | 301.543,58 2.696.673,05 | 99.491,50 2.796.164,55 | 109.237,22 2.905.401,77 | 253.761,68 3.159.163,45 | 225.718,77 3.384.882,22 | 100,00% 3.384.882,22